**امارت اسلامی افغانستان**

**وزارت تحصیلات عالی**

**ریاست پوهنتون تخار**

**مدیریت عمومی احصائیه و پلان**

**گزارش مرور پلان تطبیقی پوهنتون تخار توسط کمیته نظارت از تطبیق پلان پوهنتون بابت سال 1402**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملاحظات** | پشنهادات و راه حل­های کمیته | **دلایل عدم اجرا** | **نتایج بدست آمده** | **فیصدی پیشرفت فعالیت طی سال 1402** | **زمان اجرا** | **فعالیت­ها** | **شماره** |
|  | تماماً منسوبین پوهنتون تخار از مقامات محترم ذیصلاح آرزومند هستند که شهرک رهایشی استادان و کارمندان تطبیق شود | **عدم تطبیق مقامات ذیصلاح** | تمام اسنادهای مقدماتی آن از طرف اداره پوهنتون تخار تکمیل گردیده است | 10% | در جریان سال 1402 | فراهم سازی زمینه توزیع شهرک رهایشی استادان، کارمندان و کارکنان پوهنتون | **1** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه اجرا نشده است** |  | 0 | درچهار ربع سال 1402 | اعمار دیوار احاطوی لیلیه اناث پوهنتون | **2** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **نبود بودجه انگشافی** |  | 0 | در چهار ربع سال 1402 | اعمار ساختمان پوهنحی اقتصاد | **3** |
|  | **در پلان سال آینده کانکریت گرفته شود** |  | **سرک‎های حلقوی داخل پوهنتون جغل اندازی و 300 متر آن کانکریت ریزی گردیده است** | 100% | در چهار ربع سال 1402 | احداث و جغل اندازی سرک های حلقوی داخل پوهنتون | **4** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه اجرا نشده است** |  | 10% | در چهار ربع سال 1402 | اعمار طعام خانه برای لیلیه ذکور | **5** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه اجرا نشده است** | **کندن کاری تهداب به همکاری کارمندان اداری صورت گرفته است** | 30% | در چهار ربع سال 1402 | اعمار یک محراب مسجد مقابل تعمیر اداری غرض ادای نماز استادن، کارمندان و مراجعین | **6** |
|  | **در پلان سال آینده کانکریت گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه انگشافی** | **پیشنهاد و کانسپت نوت آن تنظیم و به مراجع ذیصلاح اجرا شده است** | 20% | در چهار ربع سال 1402 | اعمار تعمیر مرکز تحقیقات علمی | **7** |
|  | در پلان سال 1403 گرفته شود | **به نسبت کمبود بودجه تکمیل نشده است** | **نسبتاً تجهیز گردیده است** | 50% | 1402 | **تجهیز لابراتوارهای پوهنحی‎های زراعت، انجنیری و تعلیم و تربیه** | **8** |
|  | در پلان سال 1403 گرفته شود | **به نسبت نبود بودجه تکمیل نشده است** | **کارهای مقدماتی آن انجام یافته است** | 30% | در چهار ربع سال 1402 | اعمار یک باب کلینیک صحی | **9** |
|  |  |  | **تمام کتاب‎های موجود پوهنتون شامل سیستم دیتابیس گردیده است** | 90% | در چهار ربع سال 1402 | دیجیتال سازی کتابخانه عمومی پوهنتون | **10** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه انگشافی اعمار نگردیده است** | پیشنهاد شده است | 100% | درچهار ربع سال 1402 | پیشنهاد اعمار و تجهیز کافتریا | **11** |
|  |  |  | **تالار عمومی پوهنتون و جمنازیوم ورزشی کاملاً تجهیز گردیده است** | 100% | در چهار ربع سال 1402 | پیشنهاد اعمار و تجهیز ادیتوریم | **12** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه انگشافی اعمار نگردیده است** | **پیشنهاد شده است** | 10% | در چهار ربع سال 1402 | پیشنهاد اعمار و تجهیز یک بلاک جدید برای خوابگاه ذکور | **13** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **نبود بودجه انگشافی** | **کارهای مقدماتی آن انجام یافته است** | 0% | درچهار ربع سال 1402 | تعقیب پیشنهاد اعمار ساخت تعمیر پوهنحی طب در پوهنتون تخار | **14** |
|  | **پوهنحی ادبیات تعقیب نماید** |  | **کارهای مقدماتی آن انجام یافته است** | 40% | درچهار ربع سال 1402 | پیشنهاد ایجاد دیپارتمنت ژورنالیزم | **15** |
|  | **ریاست پوهنتون تعقیب نماید** | **تا هنوز پوهنحی متذکره ایجاد نگردیده است** | **پیشنهاد تعقیب گردیده است** | 90% | در چهار ربع سال 1402 | تعقیب پیشنهاد ایجاد پوهنحی کمپیوترساینس | **16** |
|  | **پوهنحی زراعت کار تعقیب نماید** |  | 20 هکتار زمین محوطه پوهنتون تخار پیرامون ایجاد فارم تحقیقاتی در نظر گرفته شده و چاه عمیق و سیستم سولری آبی ساخته شده است | 60% | در چهار ربع سال 1402 | انکشاف فارم تحقیقاتی | **17** |
|  | **سه حلقه در پلان سال آینده گرفته شود** |  | **یک حلقه چاه عمیق پیرامون آبیاری فارم تحقیقاتی ساخته شده است** | 30% | طی سال 1402 | حفر 4 حلقه چاه | **18** |
|  |  |  | **در ربع اول سال حدوداً 2000 اصله نهال غرس و پنج پارک سبز ایجاد گردیده است** | 100% | در سه ربع اول سال 1402 | توسعه و انکشاف ساحه سبز و حفظ محیط زیست | **19** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه انکشافی** | **پیشنهاد شده است** | . | درجریان سال 1402 | **اعمار تعمیرالحاقیه برای پوهنحی‎های تعلیم و تربیه، زراعت و انجنیری** | **20** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **مشکل قانونی بحث تجملی است.** | در سال‎های قبل خریداری شده است | . | در دو ربع اول سال 1402 | تجهیز صنوف درسی با LCD | **21** |
|  | **در سال آینده تلاش شود** | **مشکل قانونی بحث تجملی است.** |  | . | در جریان سال 1402 | خریداری کامره‎های عکاسی برای پوهنځی‎ها | **22** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود** | **به نبست نبود بودجه انکشافی** | **پیشنهاد گردیده است** | . | در جریان سال 1402 | اعمار ساختمان الحاقیه اداری | **23** |
|  | **در قسمت خریداری کتاب‎های مورد ضرورت بودجه مطالبه گردد** | **به نسبت کمبود بودجه کتاب‎های جدید خریداری نشده است** |  | 30% | در جریان سال 1402 | خریداری کتاب برای کتاب‎خانه عمومی پوهنتون | **24** |
|  | **در پلان سال آینده تعقیب شود** | **پوهنتون تخار تا کنون به استقلالیت مالی نرسیده است** |  | **20%** | در جریان سال 1402 | **تکمیل معیارهای استقلالیت مالی** | **25** |
|  |  | **ممنوعیت اصولی دارد** |  | **80%** | در جریان سال 1402 | **ایجاد حساب اعانه برای رشد پوهنتون** | **26** |
|  |  | **ممنوعیت اصولی دارد** |  |  | در جریان سال 1402 | **ایجاد حساب اعانه برای رشد دانشکده‎‎ها** | **27** |
|  | **ممنوعیت اصولی دارد** | **ممنوعیت اصولی دارد** | **ایجاد نگردیده است** | **0** | در جریان سال 1402 | **ایجاد برنامه آموزشی Excel برای کارمندان اداری و تدریسی** | **28** |
|  | در پلان سال آینده گرفته شود |  | **ایجاد نگردیده است** | 0 | درجریان سال 1402 | **ایجاد برنامه آموزشی اکسیس(Acces) برای مدیران تدریسی، مالی، منابع بشری و کتابخانه** | **29** |
|  |  |  | **آرشیف الکترونیکی مراسلات موجود است** | **50%** | درجریان سال 1402 | **انکشاف آرشیف الکترونیک** | **30** |
|  | **باقی مانده در پلان سال آینده تعقیب گردد** |  | **ایجاد دیپارتمنت آب و محیط زیست در پوهنحی انجنیری و ایجاد دیپارتمنت حفاظه نباتات در پوهنحی زراعت** | **20%** | در جریان سال 1402 | **ایجاد رشته‎های جدید {محاسبه، احصاییه و کمپیوتر (اقتصاد)، هایدرولیک و استخراج معادن (انجنیری)، فلسفه و جامعه شناسی و تربیت بدنی (تعلیم وتربیه)، نباتات طبی و حفاظه نباتات ( زراعت)، ترکی و چینایی (زبان و ادبیات)، حقوق جزا و علوم جنایی (حقوق)}** | **31** |
|  |  |  | **مقالات علمی استادان از طریق کنفرانس‎ها در پوهنتون تدویر یافته است** | **70%** | در جریان سال 1402 | **برگزاری سمپوزیم‎ها و مقالات علمی، دعوت یک نفر استاد مهمان برای هر پوهنحی و دایر نمودن محافل علمی** | **32** |
|  |  |  | **رقابت مقاله نویسی انجام یافته است** | **100%** | در جریان سال 1402 | **رقابت مقاله نویسی میان استادان و دانشجویان** | **33** |
|  |  |  | **رقابت مقاله نویسی انجام یافته است** | 100% | در جریان سال 1402 | **رقابت مقاله نویسی میان پوهنتون های خصوصی و دولتی** | **34** |
|  |  | **به نسبت نبود بودجه** |  | 0 | در جریان سال 1402 | **ارتقای ظرفیت لابرانت‎ها** | **35** |
|  | **باقی مانده در پلان سال آینده تعقیب گردد** |  | **معاونیت محترم تحقیقات برنامه اولویت تحقیقی را نیاز سنجی نموده است** | 40% | در جریان سال 1402 | **نیاز سنجی تحقیقی در رشته‎های مختلف با توجه به حل مشکلات جامعه** | **36** |
|  |  |  | **دیپارتمنت بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه یک پروژه تحقیقی در بخش خزنده‎گان انجام داده است** | **100%** | در جریان سال 1402 | **انجام یک پروژه‎ی تحقیقی در سطح پوهنتون** | **37** |
|  | **در پلان سال آینده گرفته شود و پوهنحی انجینری تهیه نماید** |  |  | **0%** | در جریان سال 1402 | **تهیه و چاپ نقشه پوهنتون** | **38** |
|  |  |  | **تالار عمومی پوهنتون ترمیم گردید** | **100%** | در جریان سال 1402 | **ترمیم تالار عمومی پوهنتون تخار** | **39** |
|  | **پوهنحی‎ها پشنهاد نمایند** |  | **نسبتاً تجهیز گردیده است** | 30% | در جریان سال 1402 | تجهیز تالار کنفرانس پوهنحی‎ها | **40** |
|  | **پوهنحی‎ها پیشنهاد نمایند** |  |  | 0% | در چهار ربع سال 1402 | تجهیزی اتاق  E- learning  برای هر پوهنحی | **41** |
|  |  |  | **کتاب‎های موجود شامل دیتابیس شده است** | 0% | در چهار ربع سال 1402 | دیجیتال سازی کتابخانه عمومی دانشگاه | **42** |
|  | **در پلان سال آینده تعقیب گردد** |  | 60 فیصد تجهیز می‎باشند | 60% | در جریان سال 1402 | تجهیز آمریت‎های دیپارتمنت‎ها و کمیته‎های فرعی تضمین کیفیت | **43** |
|  |  |  | طرح بودجه مالی پنج سال آینده ترتیب گردیده است | 100% | در دو ربع وسط سال 1402 | طرح بودجه مالی پنج ساله | **44** |
|  |  |  | **با تعداد از ادارات دولتی مقیم ولایت تخار تفاهم‎نامه امضا گردیده است** | 80% | در چهار ربع سال 1402 | ایجاد تفاهم‎نامه میان ادارات دولتی غرض چاپ مقالات رایگان پوهنتون | **45** |
|  |  |  | **کمک‎های مالی جلب گردیده است** | 100% | در چهار ربع سال 1402 | جلب کمک‎های مالی | **46** |
|  |  |  |  | 100% | در جریان سال 1402 | برنامه ریزی موثر هزینه (مصرف موثر) | **47** |
|  | **چند فیصد مشخص گردد.** |  | **عواید پوهنتون افزایش یافته است** | 5% | در جریان سال 1402 | افزایش درآمد | **48** |
|  |  | **برنامه‎های زبان عربی و انگلیسی ایجاد نگردیده است** |  | 0% | در جریان سال 1402 | ایجاد برنامه‎های زبان عربی و انگلیسی برای استادان و کارمندان | **49** |
|  | **در پلان سال سال آینده گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه ایجاد نگردیده است** |  | 0% | در جریان سال 1402 | ایجاد (4) Green House برای پوهنحی زراعت | **50** |
|  | **در سال آینده** | **به نسبت نبود بودجه** |  | 0% | در جریان سال 1402 | فراهم سازی مواد و وسایل ضروری برای ایجاد قوریه‎ها | **51** |
|  |  |  | **معرفی دو نفر به برنامه تحصیلی ماستری و معرفی 15 نفر به برنامه ورکشاپ** | **80%** | در جریان سال 1402 | ارتقای ظرفیت کارمندان (20تن) | **52** |
|  |  |  | **12 نفر به بورسیه تحصیلی دوره ماستری و دکتورا** | **50%** | در جریان سال 1402 | ارتقای ظرفیت استادان (30) | **53** |
|  |  |  |  | 20% | در جریان سال 1402 | تطبیق سیستم HRMIS | **54** |
|  | **در پلان سال سال آینده گرفته شود** | **به نسبت نبود بودجه** |  | 0% | در جریان سال 1402 | فراهم سازی مواد و وسایل ضروری برای زنبورداری | **55** |
|  |  |  | **افراد شایسته و لایق استخدام گردیده اند** | 80% | در جریان سال 1402 | استخدام افراد متخصص و شایسته | **56** |
|  |  |  | **به محصلان اول دوم و سوم نمره تمام صنوف تقدیر نامه توزیع شده است** | 100% | در جریان سال 1402 | تشویق و تقدیر ازمحصلین، استادان، و کارمندان فعال پوهنتون | **57** |
|  | **آمریت منابع بشری بست های کلینک صیحی و باغ بان ها اضافه شود** |  | **ساختار تشکیلاتی پوهنتون ابدیت شده است** | 90% | در جریان سال 1402 | تجدید ساختار تشکیلاتی پوهنتون | **58** |
|  |  |  | **ورکشاپ‎ها تدویر یافته است** | 100% | در ربع اخیر سال 1402 | انکشاف مدیریت و رهبری | **59** |
|  |  |  | **به تعداد 17 نفر در بخش کادری افزود شده است** | 80% | در جریان سال 1402 | افزایش در استخدام اعضای کادری و اداری | **60** |
|  |  | **در اختیار وزارت تحصیلات عالی است** | **ظرفیت از طرف پوهنتون پیشنهاد گردیده است** | 0% | در جریان سال 1402 | افزایش کمیت دانشجویان | **61** |
|  |  |  | **سیتم کریدیت در تمام پوهنحی‎ها تطبیق می‎گردد** | 90% | در ربع اول سال 1402 | تقویت تطبیق سیستم کریدت | **62** |
|  |  |  | **محصلین به انترنیت دسترسی دارند** | **90%** | در جریان سال 1402 | تقویه ارائه خدمات برای دانشجویان | **63** |
|  |  |  | **سیستم دانشجو محوری 100% تطبیق می‎گردد** | **100%** | در جریان سال 1402 | تقویه سیستم دانشجو محوری OBE,SCL | **64** |
|  |  |  | **محصلین از طریق واتسپ گروپ دروس** | 80% | در سه ربع اول سال 1402 | فراهم سازی زمینه دسترسی دانشجویان به آموزش‎های آنلاین (E – Learning Education) | **65** |
|  |  |  | **کریکولم بازار محور تطبیق میگردد** | 80% | در سه ربع اول سال 1402 | تقویت کریکولم بازار محور | **66** |
| ورکشاپ |  |  |  | 100% | در ربع چهارم سال 1402 | تطبیق سیستم HEMIS جهت ثبت و راجستر دانشجویان | **67** |
|  | **معاونیت محصلان یک داکتر روان شناس پیشنهاد نماید** |  | **مرکز خدمات مشورتی فعال است و کارمند مشخص استخدام نگردیده است** | 40% | در جریان سال 1402 | استخدام کارمند و آغاز فعالیت مرکز خدمات مشوره دهی به دانشجویان | **68** |
|  |  |  | **دانشجویان صنوف چهارم به ادارات غرض کاری معرفی گردیده اند** | 100% | در جریان سال 1402 | تقویت و انکشاف برنامه های کارآموزی برای دانشجویان | **69** |
|  |  |  |  | 80% | در جریان سال 1402 | تقویت خدمات و محصولات | **70** |
|  |  |  |  | 100% | در جریان سال 1402 | ارتقای کیفیت | **71** |
|  |  |  | **کتابخانه مجهز موجود است و تالار مطالعه نیز موجود است** | 60% | در جریان سال 1402 | بهبود و افزایش سطح مطالعات و تحقیقات | **72** |
|  |  |  | **کمیته مبارزه با فساد اداری در سطح پوهنتون وجود دارد فعالیت می‎نماید** | 100% | در جریان سال 1402 | مبارزه با فساد | **73** |
|  |  |  | **شفافیت در کار وجود دارد** | 100% | در جریان سال 1402 | افزایش شفافیت و پاسخ دهی | **74** |
|  |  |  | **قوانین و مقررات رعایت و تطبیق می‎گردد** | 100% | در جریان سال 1402 | تطبیق قوانین و مقررات | **75** |
|  |  |  | **سیستم نظارتی فعال است** | 100% | در جریان سال 1402 | تقویت و انکشاف سیستم‎های نظارتی و ارزیابی در اداره | **76** |
|  |  |  | **اطراف تعمیر پوهنحی‏های حقوق، زبان و ادبیات و لیلیه ذکور نسبتاً ایجاد گردیده است** | 50% | در جریان سال 1402 | ایجاد شیب سازی اطراف تعمیرهای پوهنحی‎های آسیب پذیر | **77** |
|  |  |  | **با اکثر ادارات مقیم ولایت تخار تفاهم نامه همکاری ایجاد گردیده است** | 100% | در جریان سال 1402 | ایجاد هماهنگی و ارتباطات، عقد توامیت‎ها با ادارات مرتبط پوهنحی‎ها و سطح پوهنتون | **78** |
|  |  |  |  | 100% | در جریان سال 1402 | مبارزه علیه خشونت و تبعیض | **79** |
|  |  |  |  | 90% | در جریان سال 1402 | تقویت و به روز سازی مواد درسی | **80** |
|  |  |  | **کارهای مقدماتی انجام یافته است** | 20% | در جریان سال 1402 | استقلال اکادمیک | **81** |
|  |  |  | **دانشجویان صنوف چهارم پوهنحی‎ها به سیر علمی رفته اند.** | 100% | در جریان سال 1402 | ایجاد سیر علمی برای دانشجویان | **82** |
|  |  |  | **پوهنتون تخار به انترنیت دسترسی دارد** | 100% | در جریان سال 1402 | دسترسی استادان به آموزش های آنلاین (E – Learning Education) | **83** |
|  |  | **به نسبت کمبود بودجه وصل نشده است** |  | 0% | در جریان سال 1402 | وصل انترنیت تعمیر پوهنحی حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد | **84** |
|  |  | **به نسبت کمبود بودجه ساخته نشده است** |  | 0% | در جریان سال 1402 | ترمیم جوی آب جاری پوهنتون به شکل پخته و اساسی | **85** |

**امضای هیأت امضای هیأت امضای هیأت امضای هیأت امضای هیأت**

پوهنمل سید محمد حسن خلیلی پوهندوی محمد حسن عابدی پوهنمل نورمحمد شهریار پوهنیار عبدالرقیب رسا تاج محمد آریا

**گزارش سال 1402 مرور پلان تطبیقی در جلسه مؤرخ / / 1402 کمیته نظارت از تطبیق پلان مطرح با قید پروتوکول شماره ( ) به اتفاق آراء تایید گردید.**

**گزارش سال 1402 مرور پلان تطبیقی در جلسه مؤرخ / / 1402 شورای علمی پوهنتون مطرح با قید پروتوکول شماره ( ) به اتفاق آراء تایید گردید.**

**با احترام**

**مولوی کمال‎الدین منیب**

**رئیس پوهنتون تخار**