**وزارت تحصیلات عالی**

**ریاست پوهنتون تخار**

**رياست پوهنحی شرعیات**

**کمیته فرعی پلان ونظارت از تطبیق پلان ها**

**گزارش ربع اول پلان تطبیقی سال 1403هـ پوهنحي شرعيات توسط هیأت مرور**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ملاحظات** | پشنهادات و راه حل­های کمیته | **دلایل عدم اجرا** | **نتایج بدست آمده** | **فیصدی پیشرفت فعالیت در ربع** | **زمان اجرا** | **فعالیت­ها** | **شماره** |
|  | **از اینکه در چهار ربع سال مدنظر گرفته شده بناء جهت تطبیق سهولت های مدنظر گرفته شده پیشنهاد گردد ودر ربع بعدی تطبیق گردد** | **پیشنهاد نگردیده است** | **تطبیق نگردیده است** | %0 | ربع اول | سهولت در ادای نماز | **1** |
|  | **مطابق ضروریات پیشهاد گردیده ودر ربع بعدی مورد اجرا قرار بگیرد** |  | **برخی سهولت ها در ربع اول بوجود آمده است.** | %55 | ربع اول | ایجاد سهولت در فعالیت ها | **2** |
|  | **حمایت دیپارتمنت تعلیمات اسلامی که اعتبار اکادمیک نگرفته اند.** |  | **دیپارتمنت فقه وقانون اعتبار سوم اکادمیک را موفقانه بدست آورد** | %85 | ماه آخر ربع اول | کسب اعتبار ملی | **3** |
|  | **حمایت کمیته مرکزی وتخصیص بودجه برای کمیته تحقیق** | **اجراء شده است** | **طبقه لایحه ومقررات وزارت مسؤول به درجه دکتور انتخاب گردیده است، کنفرانس های علمی تدویر گردیده است، مقالات داخلی وبیرونی استادان دیتابیس گردیده است.** | %85 | ربع اول | تقویت کمیته تحقیق | **4** |
|  | مسؤول کمیته تحقیق محصلین مستعد را تشخیص وهماهنگ بسازند | **عدم فعالیت درست کمیته ونبود مواد لازم** | **برگزار نگردیده است** | %0 | ربع اول | تدویر مسابقات مقاله نویسی در میان محصلان | **5** |
|  |  | اجرا گردیده است | **استخدام دو استاد در کلینک حقوقی ویک کارکن خدماتی** | %75 | ربع اول | استخدام کارمندان مورد نیاز | **6** |
|  | **باید به تمام ادارات ذینفع توسط پوهنتون تفاهم نامه امضاء گردد** | **نبود تفاهم نامه ها** | **معرفی تعداد از محصلین به ادارات جهت فراگیری مهارت ها** | %70 | ربع اول | سهم گیری کارآموزان در ادارات ذینفع | **7** |
|  | **جهت انکشاف انجمن محصلان مکان ویژه تعین گردد** |  | **ایجاد انجمن در برخی صنف ها** | %70 | ربع اول | **فراگیری مهارت های مدیریت وسخن رانی** | **8** |
|  | پوهنحی شرعیات تلاش میکند به موانع وچالش ها فایق آید | **وجود برخی چالش ها وموانع برای ایجاد ماستری** | **پروپوزل ماستری ترتیب وبه وزارت ارسال گردیده است** | %50 | ربع اول | پیگری ایجاد برنامه ماستری | **9** |
|  |  |  | **نظریات استادان شرعیات جهت بهبود کریکولم گرفته شده وبه وزارت ارسال گریده است** | %60 | ربع اول | آبدیت وتقویت کریکولم | **10** |
|  | **بخاطر حل مشکلات تطبیق سیستم محصل محور مواد لازم به مراجع بالایی پیشنهاد گردد** | نبود برخی مواد لازم برای تطبیق محصل محور | **استادان جهت تطبیق وتقویت محصل محور دارای پلان های موثر بهبود تدریس را دارند** | %50 | ربع اول | تطبیق وتقویه شاگرد محور | **11** |
|  | **جهت فهم درست وتطبیق قوانین وفرامین به موقع با هردو زبان تهیه گردد** | عدم رعایت زبان محلی که اکثرا مکاتیب وفرامین به زبان پشتو می باشد | **قوانین وفرامین امیرالمؤمنین به شعبات مربوطه تکثیر وتعقیب میگردد** | %40 | ربع اول | نظارت از تطبیق قوانین ومقررات | **12** |
|  |  |  | **دونفر استاد مکافات قرارگرفتند و تعداد از اساتید غیر حاضر گردیده اند وبخاطر رسیدگی به شکایات کمیته مشخص ایجاد گردیده وفعالیت می نماید** | %40 | ربع اول | مکافات ومجازات، رسیدگی به شکایات، مبارزه علیه خشونت وتعصب | **13** |
|  | **بخاطر ایجاد اعتماد وسهولت ها بین ادارات ذینفع جلسات مشترک برگزار گردد** | **عدم هماهنگی میان ادارات ذینفع** | **میکانیزم تهیه گردیده وجهت تائیدی به ریاست ارسال گردیده است** | %70 | ربع اول | تهیه میکانیزم استفاده از توامیت ها وتفاهم نامه | **14** |
|  |  |  | **بخاطر ازدیاد عواید برای محصلین ترانسکریپت توزیع میگردد** | %80 | ربع اول | ازدیاد عواید | **15** |
|  |  |  | **جهت سهولت اکسیس پاینت نصب گردیده ودو تن از محصلان صنف چهارم آموزش کمپیوتر از طرف پوهنحی تعلیم وتربیه معرفی گردیده اند** | %95 | ربع اول | مساعد ساختن زمینه آموزشی توسط وسایل الکترونیکی، انترنت وغیره... | **16** |
|  | **موارد مورد نیاز به مراجع فوق با ذکر دلایل موجه پیشنهاد کردد وبودجه تخصیص گردد** | **نبود بودجه کافی** | **بخاطر ایجاد سهولت پیشنهاد های مختلف صورت گرفته است** | %90 | ربع اول | ایجاد سهولت در فعالیت های تدریسی واداری | **17** |
|  | **موارد مورد نیاز به مراجع فوق با ذکر دلایل موجه پیشنهاد کردد وبودجه تخصیص گردد** | **نبود بودجه کافی** | **برای خریداری وسایل لاوداسپکر به مراجع مربوطه پیشنهادکردیده است.** | %50 | ربع اول | ارایه بهتر ورکشاپ ها وکنفرانس ها | **18** |
|  |  |  | **سه پارک ایجاد گردیده ونهال های زینتی ودیوار سبز غرس گردیده است** | %95 | ربع اول | ایجاد محیط پاک وسرسبز | **19** |

**امضای هیأت امضای هیأت امضای هیأت**

پوهنمل سید محمد حسن خلیلی مفتی جنیدالله مصدق پوهندوی عبدالواحدکریمی

**گزارش ربع اول مرور پلان تطبیقی در جلسه مؤرخ / / 1403 کمیته پلان نظارت مطرح با قید پروتوکول شماره ( ) به اتفاق آراء تایید گردید.**

**گزارش ربع اول مرور پلان تطبیقی در جلسه مؤرخ / / 1403 شورای علمی پوهنحی مطرح با قید پروتوکول شماره ( ) به اتفاق آراء تایید گردید.**