

**وزارت تحصیلات عالی  
پوهنتون تخار**

**پوهنحی زراعت**

**دیپارتمنت اقتصاد زراعتی**

**گزارش سالانه (1402 ) از تحقق فعالیت‎ها و دستاوردهای پلان (تطبیقی) دیپارتمنت اقتصاد زراعتی، پوهنحی زراعت پوهنتون تخار**

**خلاصه گزارش:**

دپیارتمنت اقتصاد زراعتی پوهنحی زراعت پوهنتون تخار طی سال (1402) جهت تحقق پلان عملیاتی و تطبیقی به تعداد ( 17) فعالیت را شامل پلان خویش نموده که اکثریت آنها به شکل 100 فیصد اجرا شده است. هم چنان یک تعداد فعالیت های خارج از پلان و درخور ستایش هم در جریان سال مورد اجرا و تطبیق قرار گرفته شده است.

**گزراش تحقق فعالیت های پلان شده**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **شماره** | **اهداف اصلی** | **فعالیت های عمده** | **مقدار و یا فیصدی هدف پلان شده طی سال** | **مقدار یا فیصدی هدف پلان شده طی ربع ( اول)** | **مقدار یا فیصدی هدف پلان شده طی ربع ( دوم)** | **مقدار یا فیصدی هدف پلان شده طی (ربع سوم)** | **مقدار یا فیصدی هدف پلان شده سالانه** | **ارائه معلومات تفصیلی در مورد فعالیت تطبیق شده** | **دلایل عدم تکمیل یا عدم آغاز فعالیت مطابق پلان** | **ملاحظات** |
| 1 | تطبیق پلان مالی پنج ساله | پلان مالی در هماهنگی با معاونیت مالی و اداری تطبیق گردد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 2 | ایجاد دیتابیس دیجیتلی در سطح دیپارتمنت | دیتابیس دیجیتلی ایجاد گردد. |  |  |  |  |  | نسبت نبود متخصص هنوز ایجاد نشده |  |  |
| 3 | استفاده از میتود شاگرد محوری | از این سیستم استفاده شده است. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 4 | ارتباط وسیع با ارگان های ذیربط و همکار با پوهنحی زراعت | ارتباط برقرار گردیده و همکاری صورت می گیرد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 5 | برگزاری کنفرانس های علمی استادان | کنفرانس های علمی استادان برگزار می گردد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 6 | تطبیق لوایح ریاست و آمریت تضمین کیفیت و گزارش ارزیابی های اصلاحی در دو سطح | از تمام لوایح ریاست و امریت تضمین کیفیت اطاعت شده و تطبیق می گردد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 7 | جذب اعضای کادر علمی | بست درخواست شده و اعضای کادر علمی جذب می گردد. |  |  |  |  |  | نسبت نبود بست |  |  |
| 8 | بلند بردن سویه تحصیلی استادان | استادان به بورسیه های معرفی می گردند. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 9 | مساعد ساختن زمینه های اجرای کار های عملی | محصلان به سیرهای علمی و کارهای عملی معرفی می گردند. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 10 | ایجاد سهولت ها جهت رفع مشکلات اداری دانشجویان | سهولت ها جهت رفع مشکلات دانشجویان فراهم می گردد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 11 | فراهم کردن چارچوب منظم برای تهیه پروپوزل و گزارش کارهای تحقیقی دانشجویان مطابق استندرد های علمی | میکانیزم مشخص تهیه شده و تطبیق می گردد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 12 | تهیه رهنمود یا طرزالعمل مشخص تحلیل و تجزیه سمینارها و پروژه های تحقیقی | میکانیزم مشخص تهیه شده و تطبیق می گردد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 13 | ایجاد محیط یاد گیری کامل و مناسب | محیط کاری سالم و مصون ایجاد می گردد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 14 | تهیه مواد کاری و وسایل اداری | مواد کاری لازم درخواست گردیده و فراهم می شود. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 15 | ارزیابی دوامدار از فعالیت های اداری و تدریسی | ارزیابی دوامدار صورت می گیرد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 16 | انکشاف تحقیقات در سطح دیپارتمنت | تحقیقات علمی در سطح دیپارتمنت انکشاف می یابد. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 17 | برگذاری محفل فراغت | محفل فراغت برگزار شده است. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |

**فعالیت های خارج از پلان**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **شماره** | **فعالیت** | **ملاحظات** |
| 1 | اعزام یک تن از استادان به بورسیه دوکتورا کشور چین. |  |
| 2 | ترفیع علمی یک تن از استادان به رتبه علمی پوهنیار. |  |
| 3 | ترفیع علمی یک تن از استادان به رتبه علمی پوهنمل. |  |
| 4 | استخدام یک تن استاد قرار دادی در دیپارتمنت اقتصاد زراعتی. |  |
| 5 | تهیه و ترتیب پلان استراتیژیک پنج سال آِینده بابت سال های 1402 -1406 و پلان انکشافی برای پنج سال آینده. |  |
| 6 | ارایه یک کنفرانس علمی توسط استادان. |  |
| 7 | نشر یک مقاله علمی داخلی در مجله علمی پوهنتون پروان توسط استادان. |  |
| 8 | نشر یک مقاله علمی خارجی در ژورنال های بین المللی توسط استادان. |  |
| 9 | تدویر جلسات شورای علمی دیپارتمنت مطابق تقویم. |  |
| 10 | به تعداد 28 تن از دیپارتمنت اقتصاد زراعتی فارغ گردیدند. |  |
| 11 | تعداد جدید شمول 60 نفر از کانکور معرفی گردیده که از این میان 30 نفر تا حال ثبت نام نموده اند. |  |

**قرار شرح فوق گزارش سالانه (1402) دیپارتمنت اقتصاد زراعتی ترتیب و تقدیم است. با احترام**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **معلومات ترتیب کننده** | | **معلومات تائید کننده: ( رئیس پوهنحی)** | |
| نام و تخلص | پوهنمل حسیب الله مشعر | اسم و تخلص | پوهندوی عبدالقدیر نبی زاده |
| وظیفه | آمر دیپارتمنت اقتصاد زراعتی | وظیفه | رئیس پوهنحی زراعت |
| شماره تماس | 0731546354 | شماره تماس | **0700070456** |
| ایمل آدرس | [hasibmushair560@gmail.com](mailto:hasibmushair560@gmail.com) | ایمل آدرس | [Qadir.nabizada456@gmail.com](mailto:Qadir.nabizada456@gmail.com) |
| **محل امضاء** |  | **محل امضاء** |  |